1.Название проекта:

«Малый уголок большой страны»

музейного формирования  «Исток» (школьный музей)

2.Постановка проблемы:

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны связь с прошлыми поколениями, формирование культурной и исторической памяти.

Чтобы ребенок мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее руками и эмоционально пережить артефакты.

Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой уникальный социальный институт, как музей. Музей-это своеобразная модель системы культуры, играющая огромную роль в воспитании личности.

Музей-хранитель ПАМЯТИ, а историческая память важна и необходима как взрослым, так и детям.

Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории и культуры родного края, музейного дела, дети приобретают уважение к прошлому, бережное отношение к реликвиям, у них формируется патриотизм и потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, художественные и культурные ценности.

Что говорить о детях, если, как выяснилось, даже взрослые жители  имеют низкий уровень  знаний о своих предках, не сохраняют предметы быта, которые имеют огромное историческое значение. Многие жители  не знают, что с этими предметами делать, и отправляют  их на свалку, топят печки…

Узнав о нашей работе, жители стали нести экспонаты в наш музей. С удовольствием и гордостью рассказывают об истории каждой вещи и истории ее появления  в семье.

Каждый предмет уникален и несет такую колоссальную информацию! И если мы не сумеем сохранить и сберечь то, что осталось, будущее поколение  нам это не простит.

3. Цель проекта:

Содействие формированию гражданского патриотического мышления у подрастающего поколения с. Маганск, приобщение населения к сохранению культурно- исторического наследия собственного  села, как составной части  своей страны.

Задачи проекта:

- создать музей;

-приобщить школьников и молодежь села  к сбору,  изучению и хранению исторического материала;

-организовывать совместные мероприятия, акции,  встречи поколений;

4. Стратегия и механизм реализации проекта, основные этапы и сроки реализации проекта

4.1 Подготовительный этап:

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание инициативной группы | август 2013 | музейное объединение «Исток» |
| 2 | Организационное собрание | конец августа2013 | музейное объединение «Исток» |
| 3 3 | Составление договоров на приобретение оборудования | при получении гранта | МБОУ «Маганская СОШ» |

4.2 Основной этап:

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение акции «Память»-(волонтерская работа), восстановление могилы солдату, участнику Великой Отечественной войны | август | музейное объединение «Исток», трудовой отряд старшеклассников «Маганский волонтер» |
| 2 | Анкетирование населения | сентябрь 2013 | музейное объединение «Исток» |
| 3 | Информирование населения | сентябрь 2013 | музейное объединение «Исток» |
| 4 | Сбор экспонатов, материала для музея | август 2013- май 2014 | музейное объединение «Исток» |
| 5 | Проведение акции «Вахта памяти»-создание мемориальной доски погибшему в Чечне выпускнику нашей школы, старшему прапорщику Соклакову А.М. | сентябрь 2013 | музейное объединение «Исток» |
| 6 | Оформление этнической экспозиции «Деревенская изба» -изготовление русской печи; -оформление стены деревенского дома; -расстановка предметов быта; | сентябрь 2013-декабрь 2013 | музейное объединение «Исток», население с.Маганск, Верх-Базаиха, Урман |
| 7 | Формирование папок с материалом для экспозиций «История нашей школы» | сентябрь- май | музейное объединение «Исток» |
| 8 | Формирование папок с материалом для экспозиций «Никто не забыт-ничто не забыто!» | в течение года |  |
| 9 | Встреча с интересными людьми «Дружба времен и поколений» -поездка в г.Красноярск к дочери погибшего солдата Архиповой Н.Т. (для сбора материала); -встреча с учителями-пенсионерами для пополнения исторических ресурсов; | в течение года | музейное объединение «Исток», учащиеся МБОУ «Маганская СОШ», классные руководители |
| 10 | Разработка положения о музее | сентябрь | руководитель музейного объединения «Исток» |
| 11 | Подготовка документов на получение свидетельства и регистрации школьного музея «Исток» | сентябрь | руководитель музейного объединения «Исток» |
| 12 | Поездки в краеведческий музей, районный музей на выставки | в течение года | Музейное объединение «Исток», учащиеся школы, учителя и родители |

4.3  Заключительный этап

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение акции «Мы-часть истории» -«Наша георгиевская ленточка» | май 2014 | музейное объединение «Исток», учащиеся всей школы |
| 2 | Отчет о работе -участие в муниципальном фестивале Маганской ЦКС «Березовая сторона» | июнь | музейное объединение «Исток», родители участников объединения, волонтеры |
| 3 | Отчет о проделанной работе в СМИ, на сайтах школы | 1 раз в месяц | музейное объединение «Исток» |
| 4 | Финансовая отчетность | по окончании реализации проекта | МБОУ «Маганская СОШ» |
| 5 | Проведение экскурсий в музее | раз в квартал с января 2014-июнь 2014 | музейное объединение «Исток», родители, партнеры, туристы |

5.  Результаты, достигнутые к настоящему времени:

В настоящее время было проведена огромная работа в создании музея.

1. Полностью реализованы  мероприятия основного этапа проекта;

2. Подготовлен материал для четырех экспозиций :

-«Этнография»

-«Сделано в СССР»

-«Никто не забыт - ничто не забыто!»

-«История нашей школы»

3. Оформлены и отправлены документы для  получения свидетельства и регистрации школьного музея.

4. Вовлечены в позитивную внеурочную деятельность, как альтернативу асоциальным формам поведения - 20  учащихся и 10 человек взрослого населения.

6. Предполагаемые конечные результаты, их социальная значимость (какие категории, какое количество детей, молодежи примут участие или получат услуги):

В результате нашей работы  предполагаем:

-В проведенных мероприятиях  примут участие более 300 человек;

(туристы, учащиеся, их родители, педагоги и жители с. Маганск, Свищево, Каменка, Береть, Урман, пос. Березовский, В.Базаиха);

-Более 30 учащихся школы будут задействованы во всех мероприятиях по реализации проекта, получат опыт работы с информацией, организацией культурно массовых мероприятий;

-Жители, имеющие исторически значимых родственников и ветераны Березовского района получат возможность социального признания;

-Будет получен  опыт работы в проекте;

-Повысится статус учреждения за счет активного взаимодействия с социальной средой и жителями;

-Расширится грантовая история учреждения МБОУ «Маганская СОШ»;

-Наладятся партнерские отношения с  Домами культуры сел и поселений Маганского Сельсовета, взаимодействие с местной администрацией, Советом ветеранов Березовского района, Депутатами законодательного собрания СМИ, Музеем Березовского района, Краеведческим музеем;

-Будут получены (в большем объеме) информационные материалы и экспонаты для школьного музея;

7.  Механизмы оценки результатов:

По окончании проекта  будет организованы фото и видео отчеты, ребята создадут короткометражный фильм «Малый уголок большой страны»,   книги отзывов для посетителей.

Жизнеспособность проекта

-После окончания финансирования проекта –создание программ дополнительного образования в  школьном  Музее;

-На основе полученного опыта возможна трансляция идеи на другие  муниципальные образования Березовского района;

-Возможно создание более масштабного проекта на основе  уже реализованного и получение иных грантов на его реализацию;

Реализация проекта - 10 месяцев

10. Коллектив исполнителей, ответственный за реализацию проекта:

Музейный педагог школы Остапенко Н.И.,  коллектив педагогов и учащихся, музейный Совет школы.