МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

«Маганская средняя общеобразовательная школа»

с. Маганск, пер.Партизанский, 2, тел. 8(39175) 962-36,

e-mail magansk2014@mail.ru, www.magsсhool.ucoz.ru

Рассмотрено «Утверждаю»

на педагогическом совете Директор школы

Протокол №1 от 30.08.2017г. Симонов С.В. Секретарь Соболевская О.А. ____________________ Приказ № 140/1 от__01.09 2017г. Рассмотрено и согласовано на заседании Управляющего Совета школы Протокол № 3 от 31.08.2017 г. Секретарь Сапарина Т.В.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2017-2020 ГОДЫ

С. Маганск, 2017 год

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа повышения качества образования МБОУ «Маганская СОШ» на 2017-2020годы |
| --- | --- |
| Дата Утверждения программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Протокол УС № 3 от 31.08.2017 г. Приказ директора № 140/1 от 01.09.2017 |
| Заказчик | Управляющий Совет Школы, администрация школы, педагоги школы, родители |
| Основные разработчики программы | Симонов С.В.., директор школы, Максимова Е.В., Остапенко Н.И.,Столярова М.К., Ефремова Т.С, Сапарина Т.В., Симонова О.Б. |
| Цели и задачи программы | Целью программы является: Создание условий для развития творческого потенциала всех субъектов образовательного процесса в интересах личности, общества и государства. Задачами программы являются Переход на новые образовательные стандарты с учетом возрастных особенностей учащихся Развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей Создание условий доступности образования и успешной социализации для детей с различными образовательными возможностями и потребностями: дети с ОВЗ, дети, находящие в трудной жизненной ситуации Развитие системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания учащихся Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и личностного развития педагогов Развитие школьной инфраструктуры, приведение её в соответствие современным требованиям развития и охраны здоровья школьников Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников Создание современной системы управления школы на основе демократизации. Привлечения общественности Развитие современной системы оценки качества образования, востребованности образовательных услуг, расширение спектра образовательных услуг для населения. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - уровень доступности образования, в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья; - уровень соответствия образования современным стандартам, качественные показатели образования по результатам краевых контрольных работ в 4-х классах, ГИА в 9 классах, ЕГЭ в 11 классах. - соответствие образовательных программ школы новым образовательным стандартам, - организация учебного процесса в соответствии с возрастными, психофизиологическими особенностями учащихся; - наличие условий для развития творческой одаренности, индивидуальные образовательные программы; - реальное общественное влияние школы на социальное окружение, взаимодействие с различными социокультурными учреждениями |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа будет реализована в 2017-2020 годы в три этапа. Через реализацию проектов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Показатели обученности учащихся по результатам государственных, региональных и муниципальных испытаний, участиям в различных конкурсах и олимпиадах Развитие социальной активности, гражданской позиции воспитанников; Создание условий для успешной социализации и интеграции в общество детей с особенностями физического, социального и интеллектуального развития, приобретения ими опыта социально значимой деятельности; Развитие творческой одаренности детей через индивидуализацию их дополнительного образовательного маршрута, создание условий для творческой продуктивной деятельности; Реализация силами учащихся социально значимых проектов. Продолжение образования/трудоустройство всех выпускников школы; Отсутствие (уменьшение) количества противоправных действий учащимися школы; Создание и внедрение новых образовательных, досуговых форм для различных категорий детей; Создание ресурсов и программ для детей ОВЗ; Оснащение современным учебно-производственным, компьютерным оборудованием и программным обеспечением образовательных программ и системы управления в школе. |
| Ключевая идея | разработка, освоение и стандартизация эффективных способов деятельности, способствующих повышению качества образования, выявление основных критериев оценки указанных способов. |

Актуальность Программы

В Российской Федерации обеспечен довольно высокий уровень охвата общим образованием. В рамках приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», ФЦПРО, проекта модернизации региональных систем общего образования реализованы и реализуются меры, направленные на обеспечение доступности образования для обучающихся в сельской местности, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Вопросы инклюзивного образования стали очень актуальными.

Практики работы в этом направлении широко представлены и в Красноярском крае. У нас  проводится  Краевой педагогический форум по введению и реализации Федерального образовательного стандарта для обучающихся детей с явными трудностями освоения образовательных программ школы      (далее дети с ОВЗ). С введением нового стандарта для таких ребят в образовании открываются новые возможности, которые меняют стратегию управления школьной жизнью: появляются индивидуальные  образовательные маршруты, новые специалисты, адаптированные программы.

Познакомившись с новым федеральным документом ФГОС ОВЗ и проанализировав статистические данные школы за несколько лет  (в нашей школе почти нет отличников, устойчивый показатель на протяжении 3 лет 33 % качества, призеров олимпиад (5 %), учителями   отмечено, что это происходит из - за увеличения количества детей с нарушениями интеллектуальной сферы, у которых нет подтверждающих документов ( заключений ПМПК о статусе ребенка), что объясняется и объективными причинами -  концентрация  контингента на территории школы из семей с низким социально-экономическим статусом, находящихся в трудной жизненной ситуации, что объясняет низкие интеллектуальные потребности и возможности обучающихся.

Низкие образовательные результаты, отражающиеся в среднем звене – это результат, переходящий из ступени начального образования, где низкие результаты объясняются низкими стартовыми возможностями ребят, имеющимися явными трудностями в познавательной сфере, неразвитостью кругозора, речи, словарного запаса, умений и навыков самообслуживания, низким уровнем коммуникации. Данные проблемы вытекают из отсутствия у 95 % ребят дошкольного образования, где должны компенсироваться неровности, выявляться и устранятся потенциальные трудности к обучению. Мы отмечаем, что родители, приводящие детей в 1 класс, либо не готовы принять, что их ребенок не такой как все, и надеются на то, что он все догонит, либо не заинтересованы в улучшении ситуации, пуская ее на самотек. Наблюдаемые педагогами трудности ребят, вписываются во введенный в сентябре 2016 года стандарт для детей с ОВЗ. Но находясь в условиях удаления от центра района, ввиду отсутствия узких специалистов, трудно выстроить эффективную работу с родителями и районной комиссией ПМПК.  В связи с этим специфическим объектом  управления становятся родители и дети, где у первых необходимо сформировать вызов и запрос на успешность собственных детей, а у вторых, т.е. детей,  раскрыть  скрытый потенциал, ресурс, что является первой ступенькой к успешному освоению образовательной программы, положительной динамике в вопросах коммуникации, самоорганизации и других общечеловеческих навыков.  Признание явных трудностей таких детей, прохождение комиссии ПМПК для определения образовательного уровня, помогло бы выстроить образовательные маршруты для данных ребят, включить в него работу узких специалистов (дефектологов, логопеда, психолога), определить для них достижимые результаты, соответствующие их возможностям. Определение  их статуса, варианта образовательной программы позволит управлять качеством образования.

Наследуемая проблема вытекает в показателях на государственной итоговой аттестации.

Анализ результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов (с учетом сравнительных характеристик за 4 последних года)

| Учебный год | Предмет | Количество обучающихся 4-х классов (чел). | Количество обучающихся, показавших положительный результат по итогам года и переведённых на II ступень обучения | Средний балл по предмету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел. | % | Окончание 4 класса | 5 класс |
| 2013-2014 | математика | 8 | 8 | 100% | 3,5 | 3,2 |
|  | русский язык | 8 | 8 | 100% | 3,5 | 3,3 |
| 2014-2015 | математика | 16 | 16 | 100% | 3,9 | 3,4 |
|  | русский язык | 16 | 16 | 100% | 4,1 | 3,7 |
| 2015-2016 ВПР, ИКР | русский язык | 10 | 10 | 100% | 3,8 | 3,2 |
|  | математика | 10 | 10 | 100% | 3,6 | 3,4 |
|  | окружающий мир | 10 | 10 | 100% | 4 | 3,8 |
|  | читательская грамотность | 10 | 10 | 100% | 4 | 3,9 |

| 2016-2017 ВПР, КДР | русский язык | 12 | 12 | 100% | 3,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | математика | 12 | 12 | 100% | 3,5 |  |
|  | окружающий мир | 12 | 12 | 100% | 4 |  |
|  | читательская грамотность | 12 | 12 | 100% | 3,8 |  |

| Учебный год | Предмет | Количество выпускников -участников ОГЭ (чел). | Количество выпускников, показавших положительный результат и получивших аттестат соответствующего уровня) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел. | % | Сред.балл |
| 2012-2013 | математика | 6 | 6 | 100 | 3.0 |
|  | русский язык | 6 | 6 | 100 | 3.1 |
| 2013-2014 | математика | 15 | 15 | 100 | 3.1 |
|  | русский язык | 15 | 15 | 100 | 3.2 |
| 2014-2015 | математика | 8 | 8 | 100 | 3.3 |
|  | русский язык | 8 | 8 | 100 | 3.3 |
| 2015-2016 | математика | 6 | 6 | 100 | 3.4 |
|  | русский язык | 6 | 6 | 100 | 3.5 |
| 2016-2017 | математика | 4 | 4 | 100 | 3 |
|  | русский язык | 4 | 4 | 100 | 3.5 |

| Учебный год | Предмет | Количество выпускников -участников ЕГЭ (чел). |
| --- | --- | --- |
| 2011-2012 | математика | 9 | 9 | 100% | 3.4 ср.б. |
|  | русский язык | 9 | 9 | 100% | 3.6 ср.б. |
| 2013 -2014 | математика | 6 | 6 | 100% | 3.4 ср.б. |
|  | русский язык | 6 | 6 | 100% | 3.4 ср.б. |
| 2015-2016 | математика | 7 | 6 | 86% | 4 ср.б. |
|  | русский язык | 7 | 7 | 100% | 4.2 ср.б. |
| 2016-2017 | математика | 7 | 7 | 100% | 3.6 ср.б. |
|  | русский язык | 7 | 7 | 100% | 3.9 ср.б. |

Статистические наблюдения показывают, что 100% детей переходят на 2 ступень и это показатель успешности, но при этом средний балл по предметам падает, интеллектуальный ресурс ребенка истощается, его умений и навыков не хватает для качественного освоения предметных программ и успешность ребенка становится под вопросом.

Не смотря на имеющийся положительно стабильный результат ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), средние баллы низкие,  результаты начальной школы на уровне районных показателей, но существует тенденция 50% -дети показывающие освоение материала на базовом и повышенном уровне, а 50%  демонстрируют минимальный показатель базового уровня. 20% детей начальной школы на 2016-2017 учебного года имеют явные трудности в обучении, имеют нарушения в основных мыслительных операциях и имеют рекомендации по прохождению районной комиссии ПМПК и обучению по адаптированной программе. (наблюдение психолога, работа школьной ПМПК, соотнесение результатов с ФГОС ОВЗ, заключение районного психиатра).

Анализируя списки, анкеты, входящие тесты психолога и логопеда, предметно-педагогические тесты поступающих детей в 1 класс на 2017-2018 учебный год, слабую педагогическую   культуру родителей (5% родителей с высшим образованием, 30 % средне-специальное образование, 65% не имеют образование), констатируем факт повышения данного процента до 45%. Учитывая данную тенденцию нам необходимо (есть вызов от родителей на успешность детей), изменить условия образовательного процесса через введение и реализацию  адаптированных программ в начальной и основной школе.

Правовые основания разработки

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015).

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы.

- Основная образовательная  программа  НОО- приказ № 91 от 19.06.2015

- Основная образовательная  программа  ООО- приказ № 91 от 19.06.2015

- ФГОС ОВЗ и ФГОС О у/о от 11.02.2015 №  ДЛ-5/07 вн

- Инклюзивное образование - «Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС» от 10.04.2014 №07.028.11.0005 «Повышение квалификации руководителя и педагогов в общеобразовательных и специальных (коррекционных школ)

- Конвенция ОООН «О правах инвалидов» 13.12.2006 года ст.24

- Краевая программа «Региональная образовательная политика»

- Положение психолого-медико-педагогической комиссии МУО администрации Березовского района №87  и от 23.09.2013 года

- Устав ОО  МБОУ «Маганская СОШ»

Разработчики и участники  программы:

| № | ФИО (полностью) | должность | Вид деятельности в команде, определенный командой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Симонов Сергей Валерьевич | директор | Общее управление, организационные моменты |
| 2. | Симонова Ольга Борисовна | Зам.директора | Общая логика работы группы, продвижение идей |
| 3. | Сапарина Татьяна Владимировна | Тьютор, учитель | Определение содержания работы группы, содержательные линии проекта |
| 4. | Столярова Мария Карловна | Социальный педагог, учитель | Определение содержания работы группы, содержательные линии проекта |
| 5. | Максимова Екатерина Владимировна | Учитель, педагог- библиотекарь | Определение содержания работы группы, содержательные линии проекта |
| 6. | Остапенко Наталья Ивановна | Зам.директора | Оформление предложений, определение содержания работы группы, содержательные линии проекта |
| 7. | Ефремова Татьяна Сергеевна | учитель | Апробация техник |
| 8 | Соболевская Ольга Александровна | учитель | Апробация техник |
| 9 | Замарацких Светлана Викторовна | учитель | Апробация техник |
| 10 | Камскова Оксана Анатольевна | учитель | Апробация техник |

Основные понятия и термины

Мониторинг – специально организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль и диагностика состояния на базе существующих источников информации, а также специально организованных исследований и измерений. Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии образовательной системы или отдельных ее элементов, а также об удовлетворении образовательных потребностей населения, родителей.

Глобальная цель:

повышение качества образования в ОО «МБОУ Маганская средняя общеобразовательная  школа»

Основные задачи:

- Отсутствие неудовлетворительного результата промежуточной аттестации по предметам;

- Результат успеваемости  по предметам 100%, качества освоения предметов по классам 37%

- Курсовая подготовка 45% педагогов по освоению и применению   современной аналитической технологии LS, техник работы и форм обучения детей ОВЗ

- сформировать школьную образовательную среду, способствующую

  - учению, обучению и самосовершенствованию обучающихся через мониторинговую и коррекционную работу по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи для 30% учащихся (ответственные педагог-психолог и учитель-логопед, педагог-организатор);

- заключить  договор с  КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» г. Красноярск для эффективной реализации предметно-образовательной области «Технология» для детей ОВЗ

- разработать программу качества управления ОО

Глобальные результаты изменений:

- 100% перевод обучающихся с одной ступени на другую;

- Повышение качества образования (наличие ударников и отличников) с имеющихся 35% до 37%;

- рост квалификации педагогов: 60% педагогов обучатся работе в инклюзии, 30% педагогов в аналитической технике, технике Тони Бьюзина, с использованием приема скрайбинга и  техники формирующего оценивания  для достижения  стабильно показателя среднего балла по предметам  при переходе из начального звена в среднее 3.6;

- поддержка стабильного (100%) охвата  численности обучающихся в  системе внутришкольного дополнительного образования;

- рост численности обучающихся в  системе внешкольного дополнительного образования до 40% (Маганский СДК, школа роста «Территория -2020», краевой ТОС, районные  и краевые интеллектуально-творческие лаборатории и  площадки при СУЗах и ВУЗах);

- участие в процедурах независимой оценки качества образования Управляющего Совета школы;

- обновление материально-технической образовательной среды школы в соответствии с актуальными запросами обучающихся, педагогов.

Руководство и контроль реализации Программы

| Консультационная и экспертная поддержка | Тьютор ОО, старший научный сотрудник Центра образовательных стандартов и профразвития ИПК РО Малинова Лариса Анатольевна, руководитель центра обеспечения информационно-образовательных ресурсов Залега Ю.М.. старший преподаватель кафедры управления, экономики и права КК ИПК Молчанова Т.В., руководитель Центра гражданского образования Красноярского регионального отделения общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «ЗНАНИЕ» Пригодич Е.Г., преподаватель кафедры менеджмента СФУ Зимнякова Т.С. по вопросу «Планирование проекта, ресурсы проекта, результаты и продукты проекта» |
| --- | --- |
| Обоснование необходимости изменений В Российской Федерации обеспечен довольно высокий уровень охвата общим образованием. В рамках приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», ФЦПРО, проекта модернизации региональных систем общего образования реализованы и реализуются меры, направленные на обеспечение доступности образования для обучающихся в сельской местности, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, школа демонстрирует низкие образовательные результаты на всех ступенях образования. В нашей школе почти нет отличников (устойчивый показатель на протяжении 3 лет 33 % качества, призеров олимпиад (5 %), данные результаты объясняются концентрацией контингента из семей с низким социально-экономическим статусом, в трудной жизненной ситуации, что объясняет низкие интеллектуальные потребности и возможности обучающихся. Низкие образовательные результаты, отражающиеся в среднем звене – это результат, переходящий из ступени начального образования, где низкие результаты объясняются низкими стартовыми возможностями ребят, имеющимися явными трудностями в познавательной сфере, неразвитостью кругозора, речи, словарного запаса, умений и навыков самообслуживания, низким уровнем коммуникации. Данные проблемы вытекают из отсутствия у 95 % ребят дошкольного образования, где должны компенсироваться неровности, выявляются трудности. Родители, приводящие детей в 1 класс, либо не готовы принять, что их ребенок не такой как все и надеяться на то, что он все догонит, либо не заинтересованы в улучшении ситуации, пуская ее на самотек. Наблюдаемые педагогами трудности ребят, вписываются во введенный в сентябре 2016 года стандарт для детей с ОВЗ. Признание явных трудностей детей, прохождение комиссии ПМПК для определения образовательного уровня, помогло бы выстроить образовательные маршруты ребенка, определить для него достижимые результаты, соответствующие его возможностям. Определение статуса ребенка. позволит управлять качеством образования. Находясь в условиях удаления от центра района, ввиду отсутствия узких специалистов, трудно выстроить эффективную работу с родителями и районной комиссией ПМПК. В связи с этим специфическим объектом управления становятся родители и дети, где у первых необходимо сформировать вызов и запрос на успешность собственных детей, а у вторых, т.е. детей, раскрыть скрытый потенциал, ресурс, что является первой ступенькой к успешному освоению образовательной программы, положительной динамике в вопросах коммуникации, самоорганизации и других общечеловеческих навыков. |
| Проектирование изменений |
| Целевая группа | Педагоги - оформление профессионального дефицита и формирование запроса на обучение техникам работы с детьми ОВЗ, профессиональный рост через расширение эффективных практик при работе с детьми с низкими стартовыми возможностями. Дети - учащиеся начальной школы. Определить реальный уровень развития через независимую экспертизу ( ПМПК). |
| Решаемая проблема | Определение качественного потенциала педагогов, подборка курсов для обучения педагогов техникам, методам и т.д. работы с детьми ОВЗ. Освоение методов и технологий работы с детьми ОВЗ. |
| Гипотеза – как можно разрешить проблему (прожектная идея) | Обеспечить равный доступ к получению качественного общего образования, учебной успешности каждого ребенка независимо от места жительства, социального статуса и материального положения семьи через разработку и внедрение адаптированной программы, поддерживающего оценивания. |
| Цель проекта | Повысить качество образовательных результатов обучающихся в школе, работающей в сложных социальных условиях и показывающей низкие образовательные результаты, через реализацию программы перевода школы в эффективный режим функционирования (развития), включая повышение качества преподавания, управления, условий организации образовательного процесса. |
| Задача проекта | - Проблематизирующий педсовет по теме «Инклюзивное образование и ФГОС для детей ОВЗ»; - Обучение педагогов техникам, методам и т.д. работы с детьми ОВЗ. Освоение методов и технологий работы с детьми ОВЗ ИПК РО: вебинары и очное погружение, стажировка например на Солонцовской школе, Березовская коррекционная школа; - Родительские семинары с целью предъявления реального уровня развития ребенка и его возможностей с привлечением профессиональных специалистов (психиатр, детского - психолога из Березовской ЦРБ); - Расширенное заседание УС школы; - Мониторинг результатов освоения АОП; - Заседание методического объединения как «Профессиональная рефлексия» с целью проведения динамического анализа и взаимообучения педагогов, это позволит увидеть каждого ребенка, LS. |
| Результаты проекта | - Оформление заявки на курсы с учетом метода, содержания курсов; - Участие в открытых мероприятиях «Дни успешной практики», внесение изменений в индивидуальный план самообразования и апробация элементов технологии; - Согласованная АОП или АООП; - Открытие группы или инклюзия, но на основе заключений ПМПК, где прописаны методы, приемы, трудности ребенка и что необходимо в нем развивать; - Создание таблицы итогов – сопоставлений, группой внешнего эксперта; - Создание банка успешных практик, инноваций. - 30% детей, получивших статус детей ОВЗ, получат удовлетворительный результат по ГИА. - Повышение качества образования по школе с существующих 33 % до 37%. |
| Содержание проекта |
| Этапы реализации проекта | Этап – установочные семинары для команды школы на базе ИПК РО, апрель 2017 года Этап – установочные семинары для педагогов школы, апрель – май 2017 Этап – оформление проекта – программы, май 2017 Этап – реализация проекта – программы, обучение педагогов школы, сентябрь – ноябрь 2017 Этап – презентация практики работы школы, ноябрь – декабрь 2017 Этап – мониторинг результатов апрель – май 2018 |
| Направления и содержания деятельности | Изменение НПБ: введение через УС Адаптированных образовательных программ, должностных инструкций для педагогов, работающих с данной категорией детей Изменение штатного расписание: возможное введение должности учитель – дефектолог, логопед, психолог Изменение организации работы группы продленного дня (введение внеурочного курса для особых детей) Получение права работать с данной категорией детей (получение удостоверения о курсовой подготовке педагогов) Проведение обучающих методических консультаций Апробация новых практик и тиражирование успешных техник Публичное представление работы коллектива на внешнюю экспертизу для родителей и коллег (Березовская коррекционная школа), для ИПК РО в дни инклюзивных практик |
| Ресурсы для реализации проекта | Для реализации проекта имеются проученный зам.директора по УР, педагог-психолог, логопед, приезжающий врач психиатр, 6% проученных педагогов, запланировано на 2017-2018 учебный год прохождение курсовой подготовки для 10% педагогов для работы с детьми ОВЗ. Деятельность поддерживается руководителем районной комиссии ПМПК, местной амбулаторией и врачом терапевтом, имеется школьная комиссия ПМПК, которая проводит работу с родителями в новом формате, разъясняя родителям возможные варианты поддержки и помощи ребенку с явными трудностями в обучении и поведении. Запланировано оформление комнаты релаксации и психологической разгрузки для учащихся, приобретение стола для рисования песком. |
| Сроки реализации проекта | Апрель 2017 года – май 2018 года. |
| Способы оформления конечных и промежуточных результатов | Создание таблицы итогов – сопоставлений группой внешней экспертизы, через посещение уроков в форме LS, с целью оформления положительной динамики каждого ребенка в рамках его индивидуального маршрута. |

Таблица 1. Таблица планирования действий

| N п/п | Какая задача решается | Ответственный | Сроки | Планируемые результаты | Критерии проверки достижения результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-2018 учебный год |  |
| 1 | Оформление профессионального дефицита и формирование запроса на обучение техникам работы с детьми ОВЗ | Симонова О.Б. | Апрель, 2017 | Определение качественного потенциала педагогов, подборка курсов для обучения педагогов | Оформление заявки на курсы с учетом метода, содержания курсов |
| 2 | Профессиональный рост педагогов через расширение эффективных практик при работе с детьми с низкими стартовыми возможностями | Сапарина Т.В. | Сентябрь, - декабрь 2017 | 30% обученных педагогов, повышение, профессиональной культуры | Участие в открытых мероприятиях «Дни успешной практики», внесение изменений в индивидуальный план самообразования и апробация элементов технологии |
| 3 | Обучение педагогов техникам, методам и т.д. работы с детьми ОВЗ. Освоение методов и технологий работы с детьми ОВЗ ИПК РО: вебинары и очное погружение, стажировка например на Солонцовской школе, Березовская коррекционная школа | Столярова М.К. | Сентябрь, - декабрь 2017 |  |  |
| 4 | Вызов запроса на успешность детей у родителей | Остапенко Н.И. | июнь-октябрь 2017 | Родительские семинары с целью предъявления реального уровня развития ребенка и его возможностей с привлечением | Согласованная АОП или АООП |
| 5 | Изменение НПБ | Сапарина Т.В., Симонов С.В., Ефремова Т.С. | Июнь-октябрь 2017 | АОП, расширение учебного плана, расписание, приказы, положения и т.д. | Открытие группы или инклюзия, но на основе заключений ПМПК, где прописаны методы, приемы, трудности ребенка и что необходимо в нем развивать . группа открыта по приказу |
| 6 | Мониторинг результатов освоения АОП. Заседание методического объединения как «Профессиональная рефлексия» с целью проведения динамического анализа и взаимообучения педагогов, это позволит увидеть каждого ребенка, LS | Максимова Е.В., Непочатых Е.В. | Февраль, май 2018 | Изменение показателей во времени, фиксация полученных результатов по итогам выполнения АОП | Создание таблицы итогов – сопоставлений, группой внешнего эксперта, создание банка успешных практик, инноваций |
| 7. | Обучение через дистанционное обучение - вебинары ИПК |  | май-июнь 2017 | «Сетевые методические объединения как ресурс модернизации содержания и технология обучения и повышение качества образования», «Как научить мозг работать», «Скрайбинг, как прием формирующего оценивания» сайт ИПК, раздел работа в сложных контекстах для школ с низкими показателями |

Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты

| Сроки реализации Программы | Проекты изменений | Краткое описание проекта |
| --- | --- | --- |
| 2017-2018 уч. г. | Сенсорная комната «РОСТа» - Переход на ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО с нарушением интеллекта | Создание комнаты психологической релаксации, как новой образовательной среды для личного роста ребенка |
| 2018-2019 уч. г. | Сетевое взаимодействие с КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» г. Красноярск | модернизации содержания и технология обучения и повышение качества образования |
| 2019-2020 уч. г. | Работа в режиме стажировочной площадки | Презентация успешных практик по работе с детьми ОВЗ |

Ожидаемые результаты реализации  Программы

| Показатели | Текущее значение | Целевое значение (2017-2018) | Целевое значение (2018-2019) | Целевое значение (2019-2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить качественное образования для всех учащихся | Охват 100% ( включая детей инвалидов, проживающих на территории Маганского с/совета) | 100% | 100% | 100% |
| Рост квалификации педагогов в работе с детьми ОВЗ: | Доля от общего количества педагогов | 8% | 45% | 100% |
| педагоги, прошедшие обучение для работы в инклюзии |  | 40% | 60% | 100% |
| Педагоги, прошедшие обучение по аналитической технике LS |  | 30% | 50% | 80% |
| Внедрение в практику техники Тони Бьюзина ( для детей, имеющих проблемы с речью) | Доля от общего количества педагогов | 20% | 50% | 70% |
| Внедрение в практику приема скрайбинга (для детей, имеющих проблемы с речью) |  | 20% | 50% | 70% |
| Педагоги, работающие в технике формирующего оценивания |  | 40% | 60% | 70% |
| сохранение численности обучающихся ОВЗ, охваченных системой внутришкольного и внешкольного дополнительного образования | Доля от общего количества обучающихся | 20% 10% | 30% 15% | 40% 15% |
| Охват детей ОВЗ школьными и дистанционными олимпиадами | Доля обучающихся ОВЗ | 5% | 5% | 10% |
| Средний балл по классу | Средний балл | 3.9 | 3.9 | 4.0 |
| Рост качества образования (количество ударников и отличников) | % | 37 | 37 | 40 |
| обновление материально-технической образовательной среды школы в соответствии с актуальными запросами обучающихся педагогов. | Количество | 1 сенсорная комната | Оборудование и костюмы для профориентационных игр | Мебель и оборудование, стенды в соответствии с ФГОС с ОВЗ |

ПРОЕКТ 1.  «РОСТ»

- Сроки реализации

1 этап-2017 год  -  апробация комнаты РОСТа

2 этап 2018 год – фиксация результатов и коррекция работы по полученным результатам

3 этап 2019  - фиксация динамики у детей

- Целевая группа:

Дети ОВЗ

- Решаемая проблема:

Отсутствие качественной психологической помощи и места, где она бы была оказана (удаленность от социокультурного, инфраструктурного центра, проблема транспортного сообщения),
 - слабая педагогическая культура родителей (5% родителей с высшим образованием, 30 % средне-специальное образование, 65% не имеют образование),
  - низкие стартовые интеллектуальные  возможности детей (нет профессионального дошкольного образования, слабое развитие из – за социокультурной среды)
 - Инклюзивная образовательная практика

- Цель проекта:

Создать и запустить в работу комнату РОСТа как зону комфорта, стимулирующую повышение эффективности обучения детей с ОВЗ  (средний балл по предметам ОП -  3,4 ) в образовательном пространстве школы.

Задачи проекта

-Изменить штатное расписание школы (введение единиц) логопеда, психолога, дефектолога
-запуск диагностики детей для формирования фокус - группы
-Запустить в работу  комнату «РОСТа» (РАЗВИТИЕ- ОБЩЕНИЕ-САМООЦЕНКА -ТВОРЧЕСТВО)

Проектная идея

Мы планируем создать «школу для всех», школу РОСТа,, иными словами, школу с инклюзивным образованием. Мы вкладываем в понятие «качество образования» прежде всего  содержательную, технологическую и организационную деятельность школы, призванную обеспечить образование и развитие всех без исключения учащихся вне зависимости от их способностей и склонностей,  психосоматического статуса. Закон «Об образовании в РФ» и другие нормативные документы усилили эту линию, поставив задачу реализации инклюзивного образования, предполагающего обучение инвалидов и детей с ОВЗ.   Очевидно, что всех детей с разным психосоматическим статусом, отличающихся по склонностям и способностям, учить одинаково не представляется возможным. Следовательно, необходимо расширять поле вариативности образования, позволяющее решать поставленные в программе  развития задачи, где основой становится успешность и развитие ребенка. Отсюда возникает потребность разноуровневого дифференцированного обучения детей  и выбор способов обучения с учетом их  реальных учебных возможностей учащихся, что является признаком реализации не на словах, а на деле идеи гуманизации образования. А создание всех необходимых условий для такой работы - магистральным направлением развития школы. Формируется фокус-группа для наблюдения и коррекции поведенческих, интеллектуальных, речевых отклонений.

Результаты

| Результат | Год 2017 | Год 2018 | Год 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Создана комната РОСТа | 12 кв.метров |  |  |
| Посещение (в день) по индивидуальному расписанию фокус группы | 5 чел. | 10 чел. | 10 чел. |
| Число зафиксированных поведенческих нарушений в четверть по ОО | 10 нарушений | 8 нарушений | 5 нарушений |
| Средний балл по предметам для нач.школы: -окружащий мир -литературное чтение -русский язык -технология | Стабильно 3 | 3,5 | 3,7 |
| Средний балл по предметам для основной школы: -СБО - чтение -русский язык -математика | Стабильно 3 | 3,5 | 3,7 |
| Результат | Год 2017 | Год 2018 | Год 2019 | Год 2020 |
| Работа в тетради на печатной основе | Процент выполненных заданий 10% (выполнение с учителем) | Процент выполненных заданий 30% (выполнение с учителем) | Процент выполненных заданий 20% (самостоятел ьное выполнение) | Положительная динамика от 2019 года |
| Количество творческих работ на конкурсах в год (нач.школа) | 10 шт.(под руководством педагога) | 10 шт.(под руководством педагога) | Стабильный результат | Положительная динамика от 2019 года |
| Количество творческих работ на конкурсах в год (основная школа) | 10 шт.(под руководством педагога) | 10 шт.(под руководством педагога) | Качественная работа на ГИА (навыки работы по созданию сочинений и изложений) |  |

Механизмы реализации проекта

-изменение и утверждение штатного расписания
-утверждение должностных обязанностей специалистов, 
-утверждение учебных планов,

-утверждение адаптированных программ 
-утверждение программы РОСТа

Содержание проекта

| № | Направление деятельности (мероприятие) | Содержание деятельности | Сроки реализации | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение НПБ в соответствии с ФГОС ОВЗ | Введение в штатное расписание логопеда, психолога | Август-сентябрь 2017 | Удовлетворение потребностей детей ОВЗ |
| 2. | Выявление фокус-группы | запуск диагностики детей | Сентябрь-декабрь 2017 | Присвоение статуса дети ОВЗ |
| 3. | Обеспечение реализации особых образовательных потребностей обучающихся | Создание комнаты «РОСТа» (РАЗВИТИЕ- ОБЩЕНИЕ-САМООЦЕНКА -ТВОРЧЕСТВО) | Октябрь-декабрь 2017 | Открытие сенсорной комнаты |
| 4 | Мониторинговая и коррекционная работа по продвижению ребенка к успеху через формирование речевого слуха и произносительной стороны речи | проведение занятий, где объектом внимания становится внимание, память, кругозор, развитие логики у ребят | Январь – апрель 2018 | Динамика развития через учет в личной карте |

Календарный план реализации проекта

| № | Направление деятельности (мероприятие) | Отдельные виды работ (включая управленческие действия) | Сроки | Ответственный | Планируемый результат | Способ оформление результатов проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Введение в штатное расписание логопеда, психолога, дефектолога | Создание приказа | Январь-сентябрь 2017 | Директор Симонов С.В. | Приведение штатного расписания в соответствие с запросами родителей | штатное расписание, на сайте сообщества dl.kipk.ru |
| 1.2 | Изменение и разработка должностных обязанностей педагогов, работающих с детьми ОВЗ | Издание приказа об утверждении, включение в эффективный контракт | Август-2017 | Председатель ПК Ефремова Т.С. | Приведение в соответствии с ФГОС ОВЗ | Должностная инструкция |
| 1.3 | Разработка АОП | Согласование с родителями и утверждение администрацией школы | Август-2017 | Зам.директора по УВР Симонова О.Б. | Удовлетворенность всех участников образовательного процесса | Приказ об утверждении АОП |
| 1.4 | Оформление заявки для курсовой подготовки | Утверждение и подача заявки | Май 2017 | Тьютор Сапарина Т.В. | Удовлетворенность методического дефицита педагогов | Вызов на курсы |
| 1.5 | Курсовая подготовка на базе ИПК | Посещение курсов | Сентябрь-декабрь 2017 | Педагоги Сапарина Т.В., Остапенко Н.И., Столярова М.К., Ефремова Т.С. | Изменение профессиональной компетенции по работе с детьми ОВЗ | свидетельство |
| 1.6 | Апробация техник | Открытые уроки в форме LS | Ноябрь 2017 | Педагоги, работающие в этой технике | Видеоурок | Обсуждение на форуме инклюзивных практик |
| 2. | Оборудование для сенсорной комнаты | Составление сметы, заключение контрактов | Сентябрь-ноябрь 2017 | Директор школы Симонов С.В. | Оснащение сенсорной комнаты | Запуск комнаты |

- Ресурсы и условия для реализации проекта

- Наличие успешных практик на территории г.Красноярска и прохождение стажировки на территории МБОУ Солонцовской СОШ им.генерала С.Б.Корякова г.Красноярска, КГСОУ «Березовская специальная «коррекционная школа»;

- Наличие специалистов, имеющих право работать с детьми  ОВЗ;

- оборудование и технические средства: оборудование, соотвествующее сенсорной комнаты

- Бюджет проекта

30 000 рублей на оформление комнаты (из них школа софинансирует 10 000, спонсоры 10 000, 10 000 планируем привлечь у общественных организаций)

ПРОЕКТ 2.  «Мой мир – моя профессия»»

- Сроки реализации

1 этап- май – декабрь 2018 год  -  апробация проекта, движение ребят по индивидуальным маршрутам

2 этап  январь – май 2019 год – профессиональные пробы ребят из фокус группы, профессиональное самоопределение

Целевая группа:

Дети ОВЗ из 8 - 9 класса

- Решаемая проблема:

Социализация ребенка ОВЗ через приобретение профессиональных компетенций в том числе для работы с конкретным оборудованием , технологиями и иными профессиональными средствами,

профессиональное самоопределение.

- Цель проекта:

Подготовка квалифицированного рабочего или специалиста среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями и возможностями ребенка, развитие личности в углублении и расширении образования.

Задачи проекта

- Личностное развитие через проведение  исследования интересов, профессиональных склонностей и способностей учащихся

- Культурно - интеллектуальное развитие через проведение информационно- лекционных занятий о мире профессий

- Профессиональное развитие через профессиональные пробы на производстве

Проектная идея

Мы планируем создать «школу для всех», школу профессионального РОСТа. Наблюдаем в школе ситуацию, когда дети ОВЗ имеют несоответствие психофизиологических особенностей с требованиями к тем или иным профессиям. В дальнейшем дети ОВЗ не видят себя нужными в жизни, занижается их самооценка. Решение вопроса: в организованной помощи с определением профессиональной пригодности, формирование у ребенка ОВЗ интереса и стремления к овладению той или иной профессией, формирование индивидуальной пригодности к той или иной трудовой деятельности. Введение в учебный план для детей ОВЗ познавательного курса «Мой мир – моя профессия» и работа по договору на профессиональных площадках КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» г. Красноярска позволит учащимся ОВЗ определиться с будущей сферой профессиональной деятельности, сориентироваться с перспективах выбора профессионального направления, добиться профессионального и личного успеха.

Результаты

| Результат | Год 2018 | Год 2019 |
| --- | --- | --- |
| Утверждение программы «Мой мир – моя профессия» УС и родителями детей ОВЗ | Приказ и запуск программы, входящее тестирование | Мониторинг профессионального самоопределения |
| Профессиональный квест на базе службы занятости | 8 участников | Создание паспорта профессиональных проб |
| Проведение профориентационных игр | 8 участников | Психологическое самоопределение 8 участников |
| Посещение профессиональных программ на базе КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» г. Красноярск | 8 участников | Профессиональное самоопределение, поступление в ССУЗ по выбранному направлению |

Механизмы реализации проекта

-утверждение учебных планов,

-утверждение адаптированных программ с включением данного курса и направления 
-утверждение программы Мой мир моя профессия

- заключение договора о сетевом сотрудничестве с КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» г. Красноярска

Содержание проекта

| № | Направление деятельности (мероприятие) | Содержание деятельности | Сроки реализации | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение НПБ (учебный план, АОП) | Запуск курса | Август-сентябрь 2018 | Удовлетворение потребностей детей ОВЗ в профессиональном самоопределении |
| 2. | Выявление фокус-группы | запуск диагностики детей ОВЗ для профессионального отбора Красноярского центра профессиональной ориентации и психологической поддержки населения | Сентябрь-октябрь 2018 | Определение профессиональной пригодности |
| 3. | Ярмарка профессий | Посещение учебных заведений начального профессионального образования | Ноябрь 2018, апрель 2019 | Определение профессиональной пригодности |
| 4 | Поведение ролевых игр и профессиональных проб на базе КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» г. Красноярска | Занятия и погружение в профессиональную деятельность | Февраль – апрель 2019 | Профессиональное самоопределение |

Календарный план реализации проекта

| № | Направление деятельности (мероприятие) | Отдельные виды работ (включая управленческие действия) | Сроки | Ответственный | Планируемый результат | Способ оформление результатов проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Введение в штатное расписание педагога доп.образования | Создание приказа | -сентябрь 2018 | Директор Симонов С.В. | Приведение штатного расписания в соответствие с запросами родителей | штатное расписание, на сайте сообщества dl.kipk.ru |
| 1.2 | Изменение и разработка должностных обязанностей педагога, работающего с детьми ОВЗ | Издание приказа об утверждении, включение в эффективный контракт | Август-2018 | Председатель ПК Ефремова Т.С. | Приведение в соответствии с ФГОС ОВЗ | Должностная инструкция |
| 1.3 | Разработка АОП | Согласование с родителями и утверждение администрацией школы | Август-2018 | Зам.директора по УВР Симонова О.Б. | Удовлетворенность всех участников образовательного процесса | Приказ об утверждении АОП |
| 1.4 | Заключение сетевого договора с КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» г. Красноярск | Издание приказа об ответственном за реализацию договора | Август-сентябрь 2018 | Директор Симонов С.В. | Удовлетворенность всех участников образовательного процесса | Официальный договор |

- Ресурсы и условия для реализации проекта

- Наличие успешных практик на территории Красноярского края и школы и прохождение стажировки и курсовой подготовки  на базе Красноярского центра профессиональной ориентации и психологической поддержки населения

- Приобретение оборудования и костюмов для профориентационных игр

- Бюджет проекта

15 000 рублей на оформление комнаты для профессиональных игр (из них школа софинансирует 5 000, спонсоры 10 000)

ПРОЕКТ 3.  «Школьный медиацентр»

- Сроки реализации

1 этап-2019 год  -  запуск школьного медиацентра

2 этап 2020 год – фиксация результатов и коррекция работы по полученным результатам

- Целевая группа:

Дети ОВЗ

- Решаемая проблема:

Дети ОВЗ имеют ограниченный круг друзей, психологически замкнуты, страдают отсутствием информационной культуры, что объясняется и объективными причинами – низкий социально – культурный, экономический статус семей, особенности психофизиологического развития.

- Цель проекта:

Создать и запустить в работу «Школьную медиатеку»  как зону комфорта, стимулирующую повышение эффективности обучения детей с ОВЗ   в образовательном пространстве школы, повышение уровня коммуникации.

Задачи проекта

-информационно-документальное обеспечение учебно-воспитательного процесса;

-организация открытого доступа детей ОВЗ к различным источникам информации;

-обеспечение информационных потребностей детей;

-формирование основ информационной культуры учащихся;

-содействие самообразованию учащихся ОВЗ.

-Запустить в работу  «Школьную медиатеку»

Проектная идея

Мы планируем создать «школу для всех», школу РОСТа информационной грамотности, эффективных коммуникаций. Помочь решить эту проблему может школьная медиатека на базе школьной библиотеки. Библиотека общеобразовательного учреждения является необходимым инструментом образовательного процесса; она функционирует в повседневном взаимодействии с учащимися и административно - педагогическим коллективом школы. Библиотека выполняет функции:

-образовательную (поддерживает и обеспечивает образовательные цели, сформулированные в концепции школы и школьной программе развития);

-информационную (предоставляет возможность использования информации вне зависимости от её вида, формата и носителя);

-культурную (организует мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующее эмоциональному развитию учащихся).

В настоящее время информатизация образования, развернутая согласно федеральным целевым программам «Электронная Россия» и «Развитие единой образовательной информационной среды», влечет за собой переход образовательной и информационной функций библиотеки общеобразовательного учреждения на более высокий уровень обеспечения участников учебного процесса полной, оперативной и актуальной информацией.

Назначение медиатеки

Наиболее реальной и наиболее соответствующей нашим условиям моделью развития  школьной библиотеки может быть создание школьной медиатеки.

МЕДИАТЕКА - это структурное подразделение общеобразовательного учреждения, осуществляющая свою деятельность в соответствии с Программой развития школы и другими соответствующими локальными актами,  выполняющая основные функции библиотек общеобразовательного учреждения, способствующая сбору, аналитико-синтетической переработки и распространению информации, позволяющая работать с информацией любого вида, на любом носителе, в виде книги, аудио, видео, CD-ROM диска и др.

Кроме этого, медиатека - это центр информационной инфраструктуры общеобразовательного учреждения, где специальным образом организованны условия, которые активно способствуют формированию информационной культуры учащихся, их самостоятельной активности, а так же повышению профессиональной квалификации учителей с помощью средств новых информационных технологий. В информационно-педагогической среде, которую представляет собой медиатека, становятся возможным новые формы организации познавательной, коммуникативной и креативной деятельности всех её потребителей, в том числе для создания собственных продуктов информации, для участия в телекоммуникационных проектах.

Принимая во внимание постоянно возрастающие требования школы, можно  утверждать: библиотечные медиацентры способны предложить эффективные и реальные пути для увеличения достижений школьников, формировании у них потребности в обучении».

Результаты

| Результат | Год 2019 | Год 2020 |
| --- | --- | --- |
| Создана школьная медиатека | Сентябрь, приказ, открытие | Самообследование по эффективности деятельности, размещено на сайте школы |
| Посещение (в день) по индивидуальному расписанию фокус группы | 10 чел. | 10 чел. |
| Число зафиксированных созданных медиапроектов детьми ОВЗ | 8 | 10 |
| Число зафиксированных работ с разными источниками информации | 10 чел в неделю | 10 чел в неделю |
| Средний балл по предметам для информатика, обществознание, история, литература, изо, музыка | 3,5 | 3,7 |
| Библиотечные уроки и мероприятия как способ представления работ детей ОВЗ для публичного представления | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |

Механизмы реализации проекта

-обновление материально технической базы школьной библиотеки

- обучение основам безопасного пользования интернет пространства детей ОВЗ

-проведение публичных мероприятий согласно плану работы на год

- фиксация эффектов работы школьной медиатеки

Содержание проекта

| № | Направление деятельности (мероприятие) | Содержание деятельности | Сроки реализации | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение НПБ | Изменение должностных обязанностей и функционала школьного педагога - библиотекаря | Август-сентябрь 2019 | Удовлетворение потребностей детей ОВЗ |
| 2. | Выявление фокус-группы | запуск диагностики детей | Сентябрь-октябрь 2019 | Определение возможностей детей ОВЗ |
| 3. | Обеспечение реализации особых образовательных потребностей обучающихся | Открытие школьной медиатеки | Октябрь-2019 | Открытие школьной медиатеки |
| 4 | Мониторинговая и коррекционная работа по продвижению ребенка к успеху через формирование речевого слуха и произносительной стороны речи | проведение занятий, где объектом внимания становится внимание, память, кругозор, развитие логики у ребят | Ноябрь – апрель 2019-2020 | Динамика развития речи и кругозора через учет в личной карте |
| 5 | Проведение библиотечных мероприятий | Тематические занятия | Ноябрь – апрель 2019-2020 | Динамика развития речи и кругозора, публичных выступлений, как уровня развития коммуникативной сферы через учет в личной карте |

Календарный план реализации проекта

| № | Направление деятельности (мероприятие) | Отдельные виды работ (включая управленческие действия) | Сроки | Ответственный | Планируемый результат | Способ оформление результатов проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Изменение должностных обязанностей и функционала школьного педагога - библиотекаря | Создание приказа | Сентябрь 2019 | Директор Симонов С.В. | Приведение должностных обязанностей в соответствие | Должностные обязанности, размещение на стенде ОО |
| 1.2 | Разработка плана работы школьной медиатеки | Согласование с УС, детьми и утверждение администрацией школы | Сентябрь 2019 | Зам.директора по УВР Симонова О.Б. | Удовлетворенность всех участников образовательного процесса | Приказ об утверждении плана работы |
| 1.3 | Оформление заявки для курсовой подготовки | Утверждение и подача заявки | Декабрь 2019 | Тьютор Сапарина Т.В. | Удовлетворенность методического дефицита педагогов | Вызов на курсы |
| 1.4 | Курсовая подготовка на базе ИПК | Посещение курсов | декабрь 2019 | Педагог библиотекарь Максимова Е.В.. | Изменение профессиональной компетенции по работе с детьми ОВЗ | свидетельство |
| 1.5 | Апробация техник | Открытые мероприятия | Ноябрь – апрель 2019-2020 | Педагоги, работающие в этой технике | Видеомероприятие | Обсуждение на форуме инклюзивных практик |
| 1.6 | Обмен практикой работы школьной медиатеки, экскурсии в другие школьные центры ( Зыковская СОШ, Красноярский Дом пионеров, СФУ) | Открытые мероприятия | Ноябрь – апрель 2019-2020 | Педагоги, работающие в этой технике | Видеомероприятие | Обсуждение на форуме инклюзивных практик |
| 2. | Оборудование Школьной медиатеки | Составление сметы, заключение контрактов | Сентябрь – апрель 2019-2020 | Директор школы Симонов С.В. | Оснащение школьной медиатеки | Запуск школьной медитеки |

- Ресурсы и условия для реализации проекта

- Наличие успешных практик

- Наличие специалиста

- оборудование и технические средства: оборудование, соответствующее школьной медиатеки

- Бюджет проекта

50 000 рублей на оформление школьной медиатеки (из них школа софинансирует 30 000, спонсоры 10 000, 10 000 планируем привлечь у общественных организаций)