**План - график подготовки МОУ «Маганская СОШ»**

**к 2011-2012 учебному году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Мероприятия (действия)** | **сроки** | **ответственный** |
| 1. **Документация** | | | | |
| **1.1** | | **Изменения и регистрация нового Устава школы** | **Март – июнь 2011 г** | **Директор ОУ Симонов С.В.** |
| **1.2** | | **Обновление локальных актов по подвозу учащихся** | **Июнь- август**  2011 | **Завед.хозяйством Байдукова Н.А.** |
| **1.3** | | **Обновление договоров по обслуживанию работы школьного буфета** | **Июнь- август**  2011 | **Завед.хозяйством Байдукова Н.А.** |
| **1.4** | | **Подготовка документов (актов, договоров) для приемки школы** | **Июнь- август**  2011 | **Директор ОУ Симонов С.В.,**  **Завед.хозяйством Байдукова Н.А.** |
| **1.5** | | **Подготовка документации для проведения электронного аукциона по водоснабжению** | **Март- май**  **2011** | **Директор ОУ Симонов С.В.,**  **Завед.хозяйством Байдукова Н.А.** |
| 1. **Комплектование** | | | | |
| **2.1** | | **Набор первого класса, организация работы школы будущего первоклассника на базе школы** | **Март – август 2011** | **ЗУВР Симонова О.Б., учитель первого класса**  **Соболевская О.А.** |
| **2.2** | | **Подворовой обход** | **Август – сентябрь 2011** | **Администрация ОУ, классные руководители** |
| 1. **Кадры** | | | | |
| **3.1.** | | **Мониторинг педагогических и технических кадров** | **Апрель-август**  **2011** | **Директор ОУ Симонов С.В., ЗУВР Симонова О.Б., Завед.хозяйством Байдукова Н.А** |
| **3.2.** | | **Обновление педагогического коллектива при наличии вакансий и соискателей** | **Август – сентябрь 2011** | **Директор ОУ Симонов С.В.** |
| **3.3.** | | **Повышение квалификации администрацией педагогами школы** | **Март- июнь 2011** | **ЗУВР Симонова О.Б** |
| **3.4.** | | **Повышение квалификации сотрудников ОУ** | **Март- июнь 2011** | **Директор ОУ Симонов С.В.,**  **Завед.хозяйством Байдукова Н.А.** |
| 1. **Организация учебного процесса** | | | | |
| **4.1** | | **Согласование расписаний занятий, ГПД, факультативов, учебного плана школы, годового графика работы, тарификация ОУ** | **Май - август** | **ЗУВР Симонова О.Б, кадровый работник Сапарина Т.В.** |
| **4.2** | | **Организация подготовительных курсов КЮТ на базе школы по истории, русскому языку** | **Февраль – май 2011** | **ЗУВР Симонова О.Б** |
| **4.3** | | **Прохождение медицинских осмотров сотрудниками школы** | **Июнь – июль 2011** | **Директор ОУ Симонов С.В.,**  **Завед.хозяйством Байдукова Н.А.** |
| 1. **Организация работы в учебных кабинетах** | | | | |
| **5.1** | | **Обновление комлектов мебели в двух классах** | **Апрель- май 2011** | **Завед.хозяйством Байдукова Н.А** |
| **5.2** | | **Обновление оргтехники** | **Апрель- май 2011** | **Управляющий Совет Емельянов Е.А., Завед.хозяйством Байдукова Н.А** |
| **5.3** | | **Обновление мебели для учителей, приобретение демонстрационных столов в кабинет химии** | **Апрель-август**  **2011** | **Завед.хозяйством Байдукова Н.А** |
| **5.4.** | | **Приобретение наглядных стендов и пособий в классы** | **Апрель-август**  **2011** | **ЗУВР Симонова О.Б., Завед.хозяйством Байдукова Н.А** |
| 1. **Устранение предписание надзорных органов** | | | | |
| **6.1** | **Замена мебели в кабинете информатики и географии** | | **Апрель- май 2011** | **Завед.хозяйством Байдукова Н.А** |
| **6.2** | **Ограждение школьной территории** | | **Апрель-август**  **2011** | **Директор ОУ Симонов С.В.,**  **Завед.хозяйством Байдукова Н.А.** |
| **6.3** | **Организация водоснабжения школы** | | **Апрель – август**  **2011** | **Директор ОУ Симонов С.В.,**  **Завед.хозяйством Байдукова Н.А.** |
| **6.4** | **Проверка огнетушителей (по необходимости замена)** | | **Апрель – август**  **2011** | **Завед.хозяйством Байдукова Н.А.** |
| **6.5** | **Обновление оборудования для столовой** | | **Апрель – август**  **2011** | **Директор ОУ Симонов С.В.,**  **Завед.хозяйством Байдукова Н.А.** |
| 1. **Текущие ремонтные работы** | | | | |
| **7.1.** | | **Косметический ремонт учебных кабинетов, коридоров, спортивного зала** | **Июнь – август**  **2011** | **Директор ОУ Симонов С.В.,**  **Завед.хозяйством Байдукова Н.А.** |
| **7.2** | | **Огнезащитная обработка деревянных конструкций, чердака в ОУ** | **Июль 2011** | **Завед.хозяйством Байдукова Н.А.** |
| **7.3** | | **Ремонт отмостки вокруг здания (по мере финансирования)** | **Июнь – август**  **2011** | **Директор ОУ Симонов С.В.,**  **Завед.хозяйством Байдукова Н.А.** |
| **7.4** | | **Ремонт крыши (по мере финансирования)** | **Июнь – август**  **2011** | **Директор ОУ Симонов С.В.,**  **Завед.хозяйством Байдукова Н.А.** |
| **7.5** | | **Обновление ландшафта школы** | **Июнь – август**  **2011** | **Завед.хозяйством Байдукова Н.А., руководитель ТОС Бандура О.А.** |

Директор МОУ «Маганская СОШ» С.В.Симонов